附件3

湖南省首届大学生孝文化节日程安排表

| 主体活动 | 活动时间 | 活动地点 |
| --- | --- | --- |
| 发布通知 | 2011年12月 |  |
| 关爱空巢老人活动 | 2011年12月下旬—2012年8月下旬 | 湖南省内 |
| 新闻发布会 | 2012年3月5日 | 待 定 |
| 作品征集 | 2012年2月下旬—2012年5月中旬 | 全省各高校 |
| 社会调查活动 | 2011年12月—2012年8月 | 湖南省内 |
| 评选阶段 | 2012年4月下旬—2012年10月中旬 |  |
| 高校巡展 | 2012年5月上旬—2012年9月 | 省内高校 |
| 闭幕式（颁奖晚会） | 2012年10月下旬 | 待 定 |
| 公益宣讲 | 2012年5月-2012年12月 | 知名企业、高校、中学、小学等 |